## Plan de desarrollo
Estado | MK | Asignacion | Javier | Daniel | Alejandro | David | Fabian | Echos | Faltan
ya | CU001-Autenticación de usuario | Daniel | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8
ya | CU002-RegistrodeUsuario.php | Fabian
| CU003-ingreso de productos-bodega | Alejandro
ya | CU004-CREAR-PRODUCTOS.php | David
ya | CU005-Control de ventas/Facturacion.php | Daniel
ya | CU006-AcomulacionPuntos.php | David
| CU007-Generación de informes | Alejandro
ya | CU008-Catalogo de productos | David
ya | CU009-ControlUsuarios_rol.php | Javier
ya | CU010´-Restyablecer contraseña | Alejandro
| CU011-Informe de bodega | Daniel
| CU012-Consulta de clientes | David
| CU013-Alertas | Alejandro
ya | NF01 -FERRETERIA.php | Fabian
ya | CU0015-CU0016-Solicitud.php | Javier
| CU016-Solicitudes de productos | Fabian
| CU017-solicitudes de pedido | Fabian
ya | CU0018-RegistroPedido.php | Javier
| CU14 Sistema de alertas | Daniel

## Hoja2 (hidden)
Javier
Fabian
Daniel
David
Alejandro